

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

02.03.2022 № 01-13/90

с.Плешаново

**О создании Центров образования естественно-научной**

**и технологического направленностей «Точка роста»**

**на базе МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ»**

В целях реализации в Красногвардейском районе федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 № 991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 1 сентября 2022 года в МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ» структурное подразделение - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр «ТР»).
2. Утвердить состав рабочей группы при отделе образования согласно приложению №1.
3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «ТР» как структурного подразделения МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ» согласно приложению №2.
4. Определить муниципальным координатором создания и функционирования центра «ТР» Зиновьеву М.Н., заместителя начальника отдела образования.
5. Руководителям МБОУ «Кинзельская СОШ» (Муштакова Г.В.), МБОУ «Никольская СОШ» (Гайнулин Р.Ф.) обеспечить:
   1. создание и функционирование центра «ТР» на базе МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ» согласно методическим рекомендациям до 1 сентября 2022 года;
   2. назначение руководителей Центра «Точка роста»;
   3. утвердить положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
   4. создание на официальной странице школьного сайта раздела Центр «Точка роста» до 31.03.2022г
   5. информационное сопровождение создания и функционирования центра «ТР» через СМИ, Интернет-ресурсы;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.А.Гончарова

Приложение №1

к приказу отдела образования

от 02.03.2022г. №01-13/90

**Состав рабочей группы по созданию Центра образования естественно-научной и технологического направленностей «Точка роста»**

1. Гончарова И.А., начальник отдела образования, руководитель рабочей группы
2. Зиновьева М.Н., заместитель начальника отдела образования
3. Драная Л.А., директор МКУ «ИМЦ»
4. Гайнулин Р.Ф., директор МБОУ «Никольская СОШ»
5. Муштакова Г.В., директор МБОУ «Кинзельская СОШ»
6. Ковалева Е.В., директор МКУ «ЦБ» (по согласованию)
7. Крестьян В.Р., старший инженер хоз.группы МКУ «ЦБ» (по согласованию)

Приложение №2

к приказу отдела образования

от 02.03.2022г. №01-13/90

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Срок**  **реализации** | **Результат** | **Ответственный** |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - центр «ТР») на базе МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ» в 2022 году. | До 03.03.2022г. | приказ | Гончарова И.А. |
| 2 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «ТР» и направление в МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ» | До 31.03.2022г. | Информационное письмо с методическими материалами | Зиновьева М.Н. |
| 3 | Заседание рабочей группы |  |  | Гончарова И.А. |
|  | №1 | До 31.03.2022г. | Рассмотрение  рабочих вариантов  локальных актов  по центру «ТР»  МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ»,  согласование  штатного  расписания,  медиаплана  информационного  сопровождения  создания и  функционирования  центра «ТР» |  |
|  | №2 | До 02.04.2022г. | Согласование типового дизайн­проекта и зонирования центра «ТР» |  |
|  | №3 и далее по мере необходимости | До 31.07.2022г. | Рассмотрение  промежуточных  результатов,  принятие  управленческих  решений |  |
| 4 | Уточнение перечня  оборудования согласно  методическим  рекомендациям  Министерства  просвещения  Российской Федерации | До 26.03.2022г. | Инфраструктурный лист | Зиновьева М.Н. |
| 5 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам  переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | март 2022г.- август 2022г. | Свидетельство о  повышении  квалификации | Драная Л.А. |
| 6 | Согласование  дополнительных  общеобразовательных  программ | До 01.09.2022г. | программы | Драная Л.А. |
| 7 | Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с фирменным стилем | До 25.08.2022г. | Акты, накладные | Гайнулин Р.Ф.  Муштакова Г.В. |
| 8 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия и направление в МО Оренбургской области | До 31.08.2022г. | Заполнение форм мониторинга в соответствии с письмом министерства образования Оренбургской области от 18.02.2022 №01-23/1132 | Зиновьева М.Н.  Гайнулин Р.Ф.  Муштакова Г.В. |
| 13 | Открытие центра «ТР» МБОУ «Красногвардейская СОШ №1», МБОУ «Подольская СОШ» и МБОУ «Пролетарская СОШ»" | 02.09.2022г. | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Гончарова И.А.  Гайнулин Р.Ф.  Муштакова Г.В. |